附件

2011年全省环保宣传月活动方案

一、围绕“环保为民”四大行动，开展“绿色六月” 新闻宣传活动

（一）让环保更惠民——“十二五”环保规划专访。

根据省政府领导批示和省发改委安排，联系南方日报记者采访厅主要领导，全面介绍“十二五”环保规划。5月15日前启动，请相关处室协助。

（二）让水更清——重点流域综合整治行动计划报道。

以纳入省政府十件民生实事的深圳淡水河、佛山水道为案例，介绍流域治理最新情况；采访水处有关负责人，介绍后珠江整治时代全省水环境保护现状和思路，包括《广东省地表水环境功能区划》、城乡饮用水源地保护规划、跨界河流交接断面水质达标考核管理等。5月16、17日实地采访，18日上午处室采访，19日见报，请水处协助。

（三）让天更蓝——珠三角清洁空气行动计划报道。

邀请深圳介绍大运会空气质量保障工作最新情况，东莞介绍工业小锅炉治理最新情况，广州介绍机动车尾气污染防治最新情况；采访大气处有关负责人，介绍后亚运时代珠三角空气环境保护现状和思路。5月24日、25日实地采访，26日上午处室采访，27日统一报道，请大气处协助。

（四）让地更绿——重金属污染防治行动计划报道。

选择韶关、清远等市介绍重金属污染防治最新情况；采访大气处有关负责人，结合《广东省重金属污染防治规划》介绍重金属污染防治工作。5月31日、6月1日实地采访，2日上午处室采访，3日统一报道，请大气处协助。

（五）让村更美——农村环保行动计划报道。

选择惠州、揭阳等市介绍规模化畜禽养殖业污染整治、农村环境连片整治示范、饮用水源保护等工作。采访生态处有关负责人，介绍农村环境保护工作。6月7日、8日实地采访，9日上午处室采访，10日统一报道，请生态处协助。

（六）2011年全省挂牌督办十大问题新闻发布会。

省环保厅、省监察厅联合举行新闻发布会，通报2011年全省挂牌企业和重点区域问题。5月中旬安排，请环监局协助。

（七）全国环保现场会（南海）报道。

联合中国环境新闻工作者协会，组织人民日报、中央电视台、新华社、经济日报、中国环境报等中央媒体和南方日报、羊城晚报、广东电视台等省内主要媒体，赴南海采访报道南海环保新道路经验和全国环保现场会。初定6月下旬。

（八）南粤新环保——“十一五”广东环保成就系列报道。

配合迎接第七次全国环保大会专项宣传活动开展，组织相关城市开展集中宣传报道。5月15日—6月15日，在中国环境报每周刊登两个整版，共8个版面，集中宣传广东环保成就。

（九）广东卫视环保公益宣传。

环保宣传活动月期间，从5月15日到6月15日，在广东卫视黄金时间刊登环保公益广告，营造良好宣传氛围。

（十）广东卫视《社会纵横》“6·5”环保特别节目。

6月5日，世界环境日当晚，在广东卫视《社会纵横》播出一期“6·5”环保特别节目，掀起宣传高潮。

（十一）“南粤绿声”广东环保宣教微博。

6月5日，世界环境日当天，以广东省环境保护宣传教育中心名义在新浪网站开设“南粤绿声”广东环保宣教微博，当天刊登厅领导致广大市民的一封信，以及其它内容。

（十二）在南方网、人民网广东频道开设“广东环保”栏目。

6月5日，世界环境日当天，在南方网、人民网广东频道开设“广东环保”栏目，宣传全省环保工作。

二、围绕珠江综合整治，开展“美丽珠江”系列宣传活动

（一）“美丽珠江——珠江综合整治八年成果大型展览”。

为大力宣传2002年以来珠江综合整治工作取得的显著成效，以文字、数字、图片、实物等形式通过声、光、电、模型等表现手法生动回顾和展示珠江综合整治八年的历程和成效。6月成立启动筹备工作，9月展出。

（二）“美丽珠江”——环保摄影大赛。

面向社会各界征集摄影作品，用镜头记录珠江整治八年过程中的点点滴滴，展示经过八年整治珠江焕然一新的面貌，宣扬环境保护为建设幸福广东做出的积极贡献。4月15日启动，6月15日结束。

（三）“饮水思源”——水源保护区保护监督活动。

联系省各水源所在地高校环保社团开展水源保护区保护监督活动，6月14日统一开展，包括选择在当地主要饮用水源区安置永久性宣传栏，并承诺定期监测水质、定期巡查区内污染源等。

（四）珠江综合整治专题片。

5月启动并制作珠江整治电视专题片，约10分钟，6月5日在广东卫视《社会纵横》栏目播出“6·5环保特别节目——珠江整治”。

（五）珠江综合整治新闻宣传。

5月中旬开始，结合重点流域综合整治行动计划，选择有代表性的流域，组织省内媒体实地采访报道，介绍珠江流域治理成效，以及后珠江整治时代全省水环境保护现状和思路。

三、围绕全民环境教育，开展“共建绿色幸福家园”活动

（一）“幸福广东，绿色启航”广场活动。

6月3日，与省文明办在广州珠江新城花城广场共同举办以“幸福广东，绿色启航”为主题的广东省纪念2011年世界环境日暨珠三角文明城市群建设绿道万人行广场活动。拟邀请省、市领导出席，参加人员有省道德模范、环保之星、奥运冠军、学校、企业、社区、机关代表共1500人，并命名表彰一批广东省“绿色学校”、“绿色社区”和“环境教育基地”。

（二）环保进学校、进社区、进机关、进企业活动。

5月28日与中华环保基金会联合在广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等9个城市持续开展以青少年儿童为主要对象的“环保嘉年华”活动。5月下旬开始，与中国人寿广东省公司联合在全省开展环保绿色生活进学校、进社区、进机关、进企业系列活动。

（三）“绿色发展，赢在未来” 大中小学环保科技活动。

3月初在全省启动中学生ITT杯水科技大赛选拔赛，选拔优秀选手和成果参加7月份在北京举行的全国比赛。5月28日在广东实验中学顺德校区举办全省中小学环境设计大赛，优胜者将代表广东参加全国比赛。6月4日，在华南理工大学举办第二次全国大学生环保科技创意大赛，全国65所理工类高校将组队参赛。

（四）“共建绿色家园 、共享绿色未来”文化活动。

与环保部宣教中心于6月5日在全省21个地级以上市开展“共建绿色家园 、共享绿色未来”环保电影及环保图片大巡回活动，深入乡村、企业、社区、学校、厂矿放映环保电影，普及环保知识，活动一直延续到年底。

（五）“绿色发展、诚信经营”重点行业培训。

从5月下旬开始，由省环监局指导，省环保宣教中心承办，对全省重点行业开展绿色转型、环保信用、守法经营等专题培训。

四、围绕完善公众参与，实施“我支持、我参与、我快乐”环保志愿者工程

（一）“我支持、我参与、我快乐”志愿者建设工程。

5月下旬在中山大学举办全省环保NGO、社团论坛，并发起成立全省高校环保社团联盟，动员全省大学生参与支持环保工作。5月底6月初，在全省开展环保志愿者行动周活动。6月份，与广东省环保基金会发起成立环境宣传教育专项基金。以深圳大运会为契机实施环保志愿者实名制，开通专题网站和手机网站。

（二）“绿色使命，你我同行”环保论坛。

6月4日，与省委宣传部、省社会科学联合会、省环保基金会等在中山图书馆举办“岭南大讲坛——‘绿色使命，你我同行’环保论坛”，邀请国内著名环保人士、环保NGO组织、企业、公众共同探讨环保社会责任，并在南方日报开辟一期论坛专栏。

（三）“绿色发展，共创未来”深圳大运会环保公益活动。

5月28-29日与全国“千名环境友好使者”项目办公室、深圳市人居环境委在深圳联合启动第一批“千名青年环境友好使者”表彰暨第二批“千名环境友好使者”行动。在深圳、广州、汕头、珠海等高校开展各种以实际行动支持绿色大运会活动。

（四）大学生社团“环保新生活”文化创意活动。

6月，与中华环保基金会联合在全省101所各级各类高校环保社团中开展以环保新生活DV、FLASH、平面设计、摄影、彩铃、原创歌曲为内容的“广东大学生环保新生活创意文化节”活动。