# 附件3

2020年省级环保专项资金

加强固体废物综合管理项目绩效自评报告

目  录

一、基本情况	2

（一）经费背景	2

（二）资金安排情况	2

（三）项目实施内容和绩效目标	3

二、自评情况	4

（一）自评分数	4

（二）专项资金使用绩效	7

（三）专项资金使用绩效存在的问题	8

三、改进意见	9

一、基本情况

为深入贯彻落实《关于印发<广东省省级生态环境专项资金绩效管理细则（试行）>的通知》（粤环办〔2020〕71号）精神，检验资金预期绩效目标的实现程度、预算执行管理情况及成果效益，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，广东省生态环境厅按照《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，对2020年打好污染防治攻坚战专项资金——“加强固体废物综合管理”财政事权项目开展了绩效自评工作，形成本次绩效自评报告。

（一）经费背景

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018－2020）》（粤办发〔2018〕29号）《广东省固体废物污染防治三年行动计划（2018年－2020年）》（粤环发〔2018〕5号）和省财政支持打好污染防治攻坚战三年行动计划资金安排意见等文件内容，省财政设立了2020年打好污染防治攻坚战专项资金——“加强固体废物综合管理”，包含2个政策任务，即“无废城市”建设试点（一期）和加强固体废物监管能力建设。

（二）资金安排情况

本次“加强固体废物综合管理”财政事权专项资金省财政厅资金下达文件包括《关于提前下达2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金的通知》（粤财资环〔2019〕39号）和《广东省财政厅关于下达省生态环境厅2020年打好污染防治攻坚战资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2020〕15号）。

依据上述文件省财政厅共安排“加强固体废物综合管理”财政事权专项资金共1680万元，涉及政策任务共2项，其中“无废城市”建设试点（一期）660万元、加强固体废物监管能力建设1020万元。

（三）项目实施内容和绩效目标

本次“加强固体废物综合管理”财政事权专项资金2项政策任务资金主要用途及绩效目标情况见下表。

表1  资金主要用途及绩效目标情况表

| 序号 | 政策任务名称 | 主要用途 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “无废城市”建设试点（一期） | 探索建立具有广东城市特色的“无废城市”建设综合管理制度、技术体系和指标体系。开展东莞、梅州、茂名三个城市“无废城市”建设试点工作。编制地市无废城市建设试点工作方案、无废城市建设试点指标体系。 | 1、启动“无废城市”建设试点工作城市数量3个； 2、编制完成《广东省“无废城市”建设试点工作方案》1份； 3、编制完成《广东省“无废城市”建设试点指标体系（试行）》1份； 4、编制成果专家评审通过率100%； 5、《广东省“无废城市”建设试点工作方案》于2020年3月完成； 6、《广东省“无废城市”建设试点指标体系（试行）》于2020年6月完成。 |
| 2 | 加强固体废物监管能力建设 | 主要用于购置仪器设备及服务，建立危废化学品鉴别实验室；用于优先控制化学品环境管理工作；用于提升强化危险废物环境监管能力、利用处置能力、环境风险防范能力“三个能力”建设。 | 1、编制完成危险废物鉴别实验室专项管理办法1份； 2、新增仪器设备4台（套）、危险废物鉴别相关检测资质250项； 3、举办危险废物鉴别培训会2场； 4、开展广东省化学品基础数据更新及数据库建设； 5、开展优控化学品管控清单筛选及工艺排放识别，对1到2种优控化学品进行特征因子检测及开展环境风险评估试点工作； 6、加强固体废物环境监管能力、处置能力、环境风险防范能力建设，编制调研分析报告1份； 7、机动车维修行业危险废物规范化管理体系1份； 8、指导服务全省21个地级市相关管理干部200人次和相关企业2000家。 |

二、自评情况

（一）自评分数

根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》评价体系和标准，“加强固体废物综合管理”项目的自评得分95.08分，具体自评情况如下：

1．项目投入情况（总分20分，自评得分20分）

（1）项目立项情况，自评得分12分。

①论证决策。指标分值4分，自评得分4分。项目设立符合有关规定。资金分配按照集体审议程序进行，决策程序规范、合理。

②目标设置。指标分值6分，评价得分6分。资金绩效目标设置完整，包含总目标、阶段性目标以及产出数量、质量、成本指标等。目标设置合理，资金绩效目标与支出内容相关，合乎客观实际。

③保障措施。指标分值2分，评价得分2分。项目实施的保障机构健全，资金管理制度完整，人员分工、责任落实较好，工作进度计划安排合理。

（2）项目资金落实情况，自评得分8分。

①资金到位。指标分值5分，评价得分5分。资金到位合计1680万元，项目资金足额、及时到位。

②资金分配。指标分值3分，评价得分3分。各个项目资金分配较合理，有助于实现资金的绩效目标。资金清算，资金使用率较高，大多项目全额使用，结余较少。

2．项目过程管理情况（总分20分，自评得分19.25分）

（1）项目资金管理情况，自评得分11.25分。

①资金支付。指标分值6分，评价得分5.25分。本项目资金到位共1680万元，2020年支出1470.71万元。资金支出按照规定支付，2020年资金支出率为87.54%，故扣除0.75分。

②支出规范性。指标分值6分，评价得分6分。预算执行规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算基本规范。

（2）项目事项管理情况，自评得分8分。

①实施程序。指标分值4分，评价得分4分。项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

②管理情况。指标分值4分，评价得分4分。严格按照相关文件要求，建立有效管理机制，且执行情况良好。

3．项目产出情况（总分30分，自评得分27.83分）

（1）项目经济性情况，自评得分5分。

①预算控制。指标分值3分，评价得分3分。预算执行进度与事项完成进度匹配，预算1680万元，2020年支出1470.71万元，实际支出未超预算范围。

②成本控制。指标分值2分，评价得分2分。工作未超预算，实施成本属于合理范围。

（2）项目效率性情况，自评得分22.83分。

完成进度及质量。指标分值25分，评价得分22.83分。总体上各项目基本按计划进度完成，已完成的项目建设内容质量基本达到预期目标，“无废城市”建设试点（一期）项目的实施进度稍滞后。

4．项目效益情况（总分30分，自评得分28分）

（1）项目效果性情况，自评得分23分。

①社会效益。指标分值5分，评价得分5分。通过开展“无废城市”建设试点工作，探索建立了具有广东城市特色的“无废城市”建设综合管理制度、技术体系和指标体系；通过加强固体废物监管能力建设，持续压实企业固体废物污染防治主体责任和法律意识，提升了全省固体废物环境监管能力和污染防治，对社会有积极意义。

②环境效益。指标分值10分，评价得分9.0分。通过加强全省固体废物环境监管能力和污染防治，提升我省危险废物环境监管能力、利用处置能力、环境风险防范能力以及固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置能力为打好打赢污染防治攻坚战做出贡献。强化固体废物利用处置能力建设项目针对广东省废蚀刻液、废树脂粉利用处置工艺具体情况进行调研，调研全面性待进一步加强。

③可持续发展。指标分值10分，评价得分9.0分。通过开展广东省“无废城市”建设试点工作，形成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式，为我省乃至粤港澳大湾区推动建设“无废社会”奠定了良好基础。通过不断提高危险废物鉴别检测实力，健全危险废物鉴别体系，进一步提升我省危险废物鉴别能力。受疫情影响，部分培训面向基层环境管理部门，尚未覆盖危险废物处置企业。

（2）项目公平性情况，自评得分5分。

满意度。指标分值5分，评价得分5分。项目的实施符合公共环境利益，未出现纠纷、信访、上访甚至违法犯罪等情况，服务对象满意度高。

（二）专项资金使用绩效

1．专项资金支出情况

省财政下达我厅2020年“加强固体废物综合管理”专项资金共1680万元， 2020年资金共支出1470.71万元，支出率87.54%，总体进度可控。

2．专项资金分用途使用绩效

（1）在省市“无废城市”建设试点（一期）方向资金的支持下，“无废城市”建设试点（一期）项目在建设试点城市有序开展，取得阶段性成果，包括完成了广东省“无废城市”建设试点工作推进机制研究和协助对各地市开展了技术指导与帮扶工作，开展东莞市、梅州市和茂名市的“无废城市”3个地市的建设试点工作，同时已编制完成《广东省推进“无废城市”建设试点工作方案》、《广东省“无废城市”建设试点指标体系》，完成3个试点地市“无废城市”实施方案初稿编制工作。

（2）在加强固体废物监管能力建设方向资金的支持下，完成强化广东省固体废物监管能力、固体废物产废单位源头防范能力、强化危险废物规范化综合监管能力和强化固体废物利用处置能力和广东省、大湾区优先控制化学品源清单筛选工作，包括完成了购置新增仪器设备27台，扩项通过并取得255项鉴别检测资质，建立了广东省、大湾区优控化学品管控企业源清单，对我省优控化学品生产使用典型工艺及污染控制环节进行了识别研究，开展两种优控化学品环境风险评估，编制完成我省危废固废和优控化学品相关的管理规范、实验室管理办法、监督制度以及调研分析报告，初步搭建危险废物鉴别数据库。同时，面向全省产废单位、固废危废处置单位以及各地市生态环境局负责固废管理和执法的人员开展相关培训和发放宣传手册等资料，进一步提升了我省固体废物监管能力。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是“加强固体废物综合管理”资金整体分配情况较为合理，梅州市无废城市（一期）项目等个别项目实施未达时序进度，资金未按期结清。二是部分科目预算如专业设备购置费、专用材料费等与实际有所偏差。三是服务对象数量、范围有限，未对全省更多相关企业开展服务工作，在全省固体废物综合管理能力提升方面仍有局限性。

三、改进意见

一是督促梅州市等完成项目实施和尾款支付，规范资金管理。二是加强预算的精细核算，制定有针对性的项目跟踪管理制度，及时掌握项目实施进展和资金使用情况并及时纠正项目实施中存在的问题，如实施过程中确需调整的，应形成调整后的资金安排计划。三是探索提高企业固体废物环境管理能力的方式，增加服务企业数量，扩大项目覆盖面，为更多企业提供技术支持服务，全面提升我省固体废物综合管理能力。