广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2007〕65号

关于进一步做好全省环保统一咨询活动的通知

各地级以上市环保局：

6月5日世界环境日即将来临，为进一步做好全省环保统一咨询活动，现就有关事项通知如下：

一、高度重视，积极开展环保咨询活动。全省环保统一咨询活动是今年初李清局长在全省环保局长座谈会上确定的一项重要工作，也是今年我省环保宣传活动月确定的一项重要内容。各地要按照已下发的《关于开展二ΟΟ七年广东省环境保护宣传月活动的通知》（粤环〔2007〕31号）和在惠州召开的全省环保宣传月工作座谈会议上陈光荣副局长讲话的要求，抓好落实，统一时间，统一主题，开展咨询活动。

二、精心准备，认真做好咨询活动各项工作。6月2日，省局将联合广州市环保局、越秀区人民政府开展环保咨询活动。活动方案见附件。请各地参考方案，做好各项工作。各地也可结合实际，创新形式，确保咨询活动顺利举行。

三、及时宣传，提高咨询活动效果。省局在咨询活动中将联合省电台进行两小时的现场直播节目——“绿色广东，我们在行动”（9:30—11:30）。请各地提前做好宣传，在本地环保局网站刊登节目启示，让更多的人收听。节目中，省主会场将选择部分市、县、区环保咨询活动进行联线现场报道。请有关市、县、区环保局做好相关准备及报道配合工作。另外，为做好在《南方日报》、《羊城晚报》、广东电视台等省内主要媒体的新闻报道，更及时反映各地今年环保宣传月活动情况，请你们将本地特色活动开展情况（简要信息，含图片）于当日下午3点前通过电子邮件发至省环保宣教中心，邮箱：xjyhq@126.com，联系人：闫怀强，电话：020-87576437。

附件：全省环保统一咨询活动（主会场）实施方案

广东省环境保护局办公室

二○○七年五月二十四日

附件

全省环保统一咨询活动（主会场）实施方案

一、活动目的

大力宣传环境保护以人为本的宗旨，加强环保部门与社会公众的联系，推动环保工作服务基层、服务群众、服务大局，促进污染减排目标的实现。

二、活动名称

主标题：全省环保统一咨询活动暨2007年广州“六·五”环境文化节启动仪式。

副标题：《广东省环境保护干部读本》首发式

三、活动单位

主办单位：广东省环境保护局、广州市环境保护局、越秀区人民政府

承办单位：广东省环保宣教中心、广州市环保宣教中心、越秀区环境保护局

四、活动时间

6月2日上午9:30—11:30

五、活动地点

越秀区英雄广场。

六、场景布置及活动内容

活动广场共分五大区域：表演区、咨询区、投诉区、展览区和直播区。

（一）表演区：设立纪念“6·5”世界环境日主会场。首先进行领导讲话、颁奖、赠书；然后开展环保文艺表演和有奖游戏活动。领导讲话及颁奖初定以下程序：

1、省、市、区环保局领导启动活动仪式

2、省、市政府领导讲话

3、企业代表宣读倡议书

4、举行《广东环境保护干部读本》首发式

5、为绿色社区、绿色学校代表颁授牌匾

6、文艺表演和有奖游戏活动

（二）咨询区：省、市、区环保人员统一着装，现场接受群众咨询。根据各处室职能和与群众关心的环保问题，分工如下：

1、水污染：介绍饮用水源保护科学知识及有关法律法规等。（珠办）

2、大气、固废：介绍汽车尾气污染防治和油烟污染防治；生活垃圾、进口废物、危险废物污染防治等工作。（污控处牵头，固废中心配合）

3、噪声污染：介绍噪声污染防治有关工作，现场演示噪声强度测量。（监测站）

4、电磁污染：介绍电磁辐射和核辐射防治知识，现场演示手机辐射及放射性测量。（核管处牵头，辐射中心配合）

5、项目审批：介绍建设项目环评有关工作。（监督处牵头，技术中心配合）

6、环保规划：介绍污染源普查、总量控制以及环保规划等工作。（规划处）

7、环保法规：介绍环保法律法规、行政复议、听证等工作。（法规处）

8、科技、产业：介绍清洁生产及循环经济知识，以及生态示范村镇、清洁生产示范企业创建工作；介绍环保产协会、入会程序。（科技处牵头，产业协会配合）

9、环境宣教：介绍绿色学校、绿色社区创建工作，派发环境杂志、珠江环境报。（宣教中心）

10、环境信息化：现场展示环保局网站及在线监控网络。（信息中心）

11、环保学校：介绍环保学校及招生计划。（环保学校）

（三）投诉区：介绍环境信访、环境投诉等工作，现场接受群众投诉。（监察分局）

（四）展览区：安排环保生活演示，主要包括现场书法、绘画表演，废旧物品分类回收、绿色消费、节能等演示，闲置物品交换活动，清洁生产、环境友好型企业及环保绿色产品演示。

（五）直播区：广东电台在现场进行2小时的直播，主持人与省局领导介绍群众关心的环保工作和环保知识，介绍活动现场以及部分主要城市活动现场情况（要求主要城市记者站派记者现场报道并连线主会场），接听群众电话咨询和投诉。

为营造活动氛围，在广场入口处设置一大型充气拱门，注明活动名称；在广场上空设置4个气球，悬挂环保标语；在广场周围摆放环保展板，宣传环保成就；挑选环保学校学生20名，佩带绶带，现场派发宣传资料，引导市民参与咨询；环境监测车、环保宣传车开赴现场供市民参观。为吸引群众参与活动，5月26日—6月1日在广东电台准点报时播放全省环保统一咨询活动公益广告。

主题词：环保  咨询  通知

广东省环境保护局办公室          2007年5月24日印发