广 东 省 环 境 保 护 局

粤环函〔2007〕962号

关于举行“倡导生态文明 建设绿色广东”

全省环保图片巡回展览活动的通知

各地级以上市环保局：

为宣传贯彻党的十七大会议精神，倡导弘扬生态文明，提高公众环境意识，积极推进治污减排、污染源普查、环境安全教育等环保中心工作，省环保局决定举行“倡导生态文明 建设绿色广东”全省环保图片巡回展览。

本次巡回展览是《2007年广东省环境宣教工作要点》和9月全省环境宣教工作会议确定的一项重要内容。请各市按照要求，结合实际，认真做好相关工作。

联系人：邓慧玲、张俊

电  话：020-87576426、87576431

传  真：020-87577097

邮  箱：denghuiling@gdepb.gov.cn

地  址：广州市天河区龙口西路213号省环保宣教中心

附件：全省环保图片巡回展览工作方案

广东省环境保护局

二○○七年十一月七日

附件

全省环保图片巡回展览工作方案

一、活动目的

宣传党的十七大会议精神，倡导生态文明；介绍环保工作、环保生活、环保法规知识，提高公众环境意识，为推进治污减排、污染源普查、环境安全教育等环保中心工作营造良好的社会氛围。

二、活动单位

主办单位：广东省环境保护局

承办单位：各地级以上市环保局、广东省环境保护宣传教育中心

三、活动时间

2007年12月1日正式启动，分两条线路，在省内21个地级市轮流展览，原则上每市两天，每天展览时间9:00—17:00。

四、活动地点

请各市选择在当地人员流动量大、影响广、受教育的人员多的主要商业步行街或广场进行展览。

五、活动内容

全省环保图片巡回展板共120块（一个支架两块展板），总长约50米，展板内容主要包括四部分：环保工作、环保生活、环保警示、环保法规。各地也可视情况增加本地内容板块。

展览同时，组织人员散发污染源普查工作资料（省环保局印制的告污染源普查对象一封信，随展板送去）；各地可结合实际，组织展览启动仪式等其他宣传活动。

六、活动要求

（一）本次巡回展览是今年下半年全省环境宣教工作一项重要内容，请各地高度重视，认真组织，在人员、资金等给予保障。并在接此通知后五日内，将活动联系人电话告知省环保宣教中心。

（二）各地要按照活动行程确定的时间，提前做好准备，联系展览地点，保障展览按时举行。确因天气原因不能正常展览的，暂缓进行，待其它地市展览结束后再行补展。

（三）各地要做好展板维护和运送工作。展览期间，按照顺序，布置展板；安排人员，维持秩序，防止展板损坏；注意防风防雨，做好展板防固和夜晚展板看管。展览结束当日，组织运输公司（搬家公司）安全运送展板到下一个城市。下一个城市应做好展板交接工作，提前准备地点，存放展板；下一个城市活动联系人，可提前到达上一个城市了解情况，学习经验。运费发票请开“广东省环保宣教中心”，统一寄送报销。

（四）各地要做好展览宣传工作。组织新闻单位提前预告和现场报道展览活动。组织人员散发资料、现场拍照，活动结束后五日内将活动小结、活动照片、新闻报道资料通过电子邮件发至省环保宣教中心。省环保局将评选表彰活动优秀组织单位。

七、活动行程

共制作两套展板，分两条线路巡回展览。

线路一：广州（12月1、2日）→东莞（12月5、6日）→深圳（12月8、9日）→惠州（12月12、13日）→汕尾（12月15、16日）→揭阳（12月19、20日）→汕头（12月22、23日）→潮州（12月26、27日）→梅州（12月29、30日）→河源（1月2、3日）→韶关（1月5、6日）

线路二：佛山（12月1、2日）→中山（12月5、6日）→珠海（12月8、9日）→江门（12月12、13日）→阳江（12月15、16日）→茂名（12月19、20日）→湛江（12月22、23日）→云浮（12月26、27日）→肇庆（12月29、30日）→清远（1月2、3日）

主题词：环保图片  展览  通知