广东省污染源普查领导小组办公室文件

粤污普办〔2007〕40号

关于广东省污染源普查领导小组成员单位

职责分工及工作进度要求的通知

省污染源普查领导小组各成员单位：

根据省府办公厅《 印发广东省第一次全国污染源普查实施方案的通知》（粤府办〔2007〕72号）以及省污染源普查领导小组工作会议纪要（省政府工作会议纪要〔2007〕137号）的要求，省污染源普查领导小组办公室（以下简称省普查办）进一步明确了各领导小组成员单位的职责分工及工作进度。请各有关单位认真组织实施，确保完成各项任务。

附件：广东省污染源普查领导小组成员单位职责分工及工作进度要求

广东省污染源普查领导小组办公室

二○○七年十二月四日

主题词：环保  普查  职责  进度  函

抄送：各地级以上市污染源普查工作办公室。

广东省污染源普查领导小组办公室     2007年12月4日印发

广东省污染源普查领导小组成员单位

附件

职责分工及工作进度要求

| 部门 | 职责 | 进度要求 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省普查办 | 负责拟订我省污染源普查工作方案的实施细则、制订有关技术规范。 | 2007年3月至2007年12月 |  |
|  | 负责污染源普查的宣传、组织、实施和验收工作。 | 2007年3月至2008年12月 |  |
|  | 组织开展污染源普查监测；开发污染源普查清查软件，开展污染源清查。 | 2007年3月至2007年12月 |  |
|  | 组织开展普查工作人员的选聘与普查培训工作。 | 2007年10月至2007年12月 |  |
|  | 开展全面普查，汇总和分析污染源普查数据，建立全省污染源数据库。完成全省普查工作报告与技术报告，并按规定发布普查相关信息。 | 2008年2月至2009年7月 |  |
| 省委宣传部 | 1、省普查办与省委宣传部联合下发普查宣传指导性文件。 | 2007年11月30日前 | 已完成 |
|  | 2、负责组织市县宣传部门，协调广电部门和新闻单位，通过召开新闻发布会、开展广播、电视公益宣传，开辟公益宣传栏、发放宣传单、张贴海报、悬挂标语，印发宣传海报和致污染源普查对象的一封信，利用网络媒体和手机短信向社会发布普查信息，在公交车载电视上播放污染源普查宣传片，制作电视专题节目等方式，广泛宣传普查的目的、意义和主要任务，为普查工作的顺利实施创造良好的氛围。 | 2007年11月至2008年7月 |  |
|  | 3、开展“污染普查在广东”新闻宣传。召开新闻发布会，组织省内主要媒体，赴省内各地采访，大力宣传省委、省政府决策，及时反映各地新举措、新经验。 | 2007年11月至2008年12月 |  |
| 省经贸委 | 向省普查办提供伴生放射性污染源矿产品冶炼分离企业名录（具体行业见国家普查办[2007]4号文《伴生放射性污染源普查监测有关问题的说明》）。 | 2007年12月30日前 |  |
| 省公安厅 | 1、向省普查办提供全省机动车登记基本信息。 | 2007年12月30日前 |  |
|  | 2、组织、指导地级市公安部门填报《机动车排气污染物普查表》，报当地普查办。 | 2008年3月31日前完成 |  |
|  | 3、配合做好机动车排气污染相关普查成果的分析、应用。 | 2009年 |  |
| 省财政厅 | 1、按照国务院的有关规定，安排省级普查经费，将其纳入年度财政预算并按时拨付。 | 2007年12月30日前 | 已落实2007年普查经费395万 |
|  | 2、落实补助困难地区普查监测费用。 | 2007年12月30日前 |  |
|  | 3、落实补助困难地区聘请普查指导员和普查员的费用。 | 2008年3月31日前 |  |
|  | 4、与省普查办联合发文，明确市、县财政部门将普查经费纳入年度财政预算并按时拨付。 | 2007年12月30日前 |  |
| 省国土资源厅 | 向省普查办提供已颁发的伴生放射性污染源矿产资源采矿许可证的名录（具体行业见国家普查办[2007]4号文《伴生放射性污染源普查监测有关问题的说明》）。 | 2007年12月30日前 |  |
| 省建设厅 | 指导各市县建设部门参与污水处理厂和垃圾处理场（厂）的普查工作。 | 2008年1月至2008年5月 |  |
| 省信息产业厅 | 1、负责通信、雷达及导航发射设备普查和申报登记，明确地方信息产业部门的职责，指导地方信息产业部门完成普查和申报登记工作。 | 2007年12月30日前 |  |
|  | 2、将通信、雷达及导航发射设备普查和申报登记的数据资料汇总后，报省普查办。 | 2008年5月30日前完成 |  |
| 省农业厅 | 1、成立机构、报送经费预算。 | 2007年7月30日前 | 已成立机构，经费预算已报财厅 |
|  | 2、制定普查方案和技术规范。 | 2007年9月30日前 | 已印发农业普查方案 |
|  | 3、制定培训方案，进行组织动员，组织开展农业污染源普查培训。 | 2008年1月30日前 |  |
|  | 4、通过监测计算出农业源的产、排污系数。 | 2008年5月 |  |
|  | 5、组织实施农业污染源普查（包括组织填报普查表、完成审核录入、建立农业污染源档案），各地级以上市普查数据汇总后报当地普查办。 | 2008年5月30前完成 |  |
|  | 6、会同海洋渔业部门，完成全省农业污染源（包括水产养殖业污染源）普查数据汇总，报省普查办。 | 2008年5月30日前完成 |  |
| 省卫生厅 | 1、负责全省医疗机构的污染源普查工作，与省普查办联合发文，明确地方卫生部门的职责，指导地方卫生部门参与普查工作。 | 2007年12月30日前 |  |
|  | 2、指导各市县卫生部门填报《医院污染物普查表》和《医用电磁辐射设备和放射性同位素与射线装置普查表》， 完成医疗污染源普查数据审核、抽查、汇总，报当地普查办。 | 2008年5月30日前 |  |
| 省环保局 | 负责工业源、生活源和危险废物处置厂的普查。 | 2008年1月至5月 |  |
| 省广电局 | 1、负责广播电视电磁设备（设施）的普查和申报登记，明确地方广电部门的职责，指导地方广电部门完成普查和申报登记工作。 | 2007年12月30日前 |  |
|  | 2、将广播电视电磁设备（设施）的普查和申报登记的数据资料汇总后，报省普查办。 | 2008年5月30日前 |  |
|  | 3、指导各级广电部门配合普查宣传工作。 | 2007年11月至2008年7月 |  |
| 省统计局 | 1、向省普查办，提供与普查相关的基础信息。 | 2007年10月中旬前 | 已完成 |
|  | 2、与省普查办联合发文，指导地方统计部门参与生活污染源（第三产业污染源）普查工作。 | 2007年11月30日前 |  |
|  | 3、协助省普查办培训普查员。 | 2007年11至12月 |  |
|  | 4、协同环保部门做好数据审核、统计与分析工作。 | 2008年5月至2009年7月 |  |
| 省工商局 | 1、向省普查办提供工商登记基本信息。 | 2007年10月中旬前 | 已完成 |
|  | 2与省普查办联合发文，指导地方工商部门参与生活污染源（第三产业污染源）普查工作。 | 2007年12月30日前 |  |
| 省海洋渔业局 | 1、组织实施水产养殖业污染源普查（包括组织填报普查表、完成审核录入、建立污染源档案），各地级以上市普查数据汇总后报当地普查办。 | 2008年1月至5月 |  |
|  | 2、协助省农业厅，完成全省农业污染源（包括水产养殖业污染源）普查数据汇总，报省普查办。 | 2008年5月30前完成 |  |
| 省军区后勤部 | 负责按全国的统一要求组织军队、武警部队所属单位污染源和环保设施的普查。 | 2008年1月至7月 |  |