广东省环境保护局文件

粤环〔2008〕11号

关于印发《广东省环境保护局开展“继续解放思想，

坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”

学习讨论活动方案》的通知

各地级以上市环保局：

为贯彻落实《中共广东省委关于开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”学习讨论活动的通知》（粤发〔2007〕32号）精神，省环保局党组研究制订了《广东省环境保护局开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”学习讨论活动方案》。现印发给你们，请结合本地环保工作实际，认真组织干部职工开展解放思想学习讨论活动，并抓住影响环保事业发展的突出矛盾和问题，选准调研课题，领导干部带头深入实际开展调查研究，提出解决问题，推动环保工作发展的对策和措施。我局党组拟于五月中旬召开解放思想学习讨论活动调研成果交流会，请认真做好参加会议的材料准备工作。在解放思想学习讨论活动中的好经验、好做法，请及时报送我局。

附件：广东省环境保护局开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵” 学习讨论活动方案

广东省环境保护局

二○○八年一月二十二日

（联系人：梁催，联系电话：020-87532488）

主题词：环保  解放思想  学习讨论  方案  通知

广东省环境保护局办公室            2008年1月22日印发

广东省环境保护局开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵” 学习讨论活动方案

附件

为贯彻落实《中共广东省委关于开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”学习讨论活动的通知》（粤发〔2007〕32号）精神，经研究，特制定如下方案。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十七大和省委十届二次全会精神，认真总结改革开放以来特别是近五年来全省环境保护的实践经验，清醒把握当前广东环保工作面临的新形势新挑战，以解放思想为先导，以科学发展为主题，以争当实践科学发展观的排头兵为目标，以学习讨论和调查研究为主要形式，着力查找深入贯彻落实科学发展观中有待进一步解放的思想空间，着力克服制约全省环保工作的观念障碍和体制障碍，着力探索促进环保事业发展的新思路、新途径、新举措，以一流的环境保护工作业绩促进全省经济社会又好又快发展。

二、基本原则

（一）紧扣主题，把握导向。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧扣科学发展这个主题，既要解放思想、开动脑筋、广泛讨论、畅所欲言，又要在解放思想中统一思想，坚持中国特色社会主义道路和理论体系不动摇。

（二）抓住重点，带动全面。以党员干部为重点，特别是处级以上领导干部要带头参加学习讨论，发挥表率作用。同时发动广大党员和干部职工积极参加，形成全局上下思想大解放、谋求环保事业大发展的强大声势和生动局面。

（三）联系实际，分类指导。密切联系我省环保工作实际和全局干部职工的思想实际，联系广大群众关心的环境热点难点问题，着力查找在思想观念、体制机制、工作作风等方面影响环保事业发展的突出问题，组织开展具有特色、针对性强、形式多样的学习讨论活动。

（四）循序渐进，确保质量。学习讨论活动要按照省委和局党组的统一部署，分段推进，保证质量。各个阶段的活动内容可相互渗透贯通，各级领导要加强对活动的检查指导，把好质量关。

（五）统筹协调，科学安排。要统筹安排好学习讨论活动与环境保护各项工作的关系，把学习讨论活动与深入学习贯彻落实党的十七大精神结合起来，与总结改革开放以来特别是近五年来环保工作实践经验结合起来，与加强各级领导班子建设和基层党组织建设结合起来，与广泛开展读书学习活动、建设学习型党组织和学习型机关结合起来。

三、目标要求

通过解放思想学习讨论活动，进一步加深对党的十七大和省委十届二次全会精神的理解，进一步增强深入贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，自觉把思想和行动统一到党的十七大和省委十届二次全会精神上来，切实做到更新思想观念，为争当实践科学发展观的排头兵提供思想保障；健全环保工作评价考核体系，为争当实践科学发展观的排头兵提供考核依据；深化环境保护体制改革，为争当实践科学发展观的排头兵提供体制机制保障；提高领导和管理环保工作的能力，为争当实践科学发展观的排头兵提供组织保证。

四、方法步骤

各处室和各直属单位要精心安排，认真组织开展学习讨论活动。全局解放思想学习讨论活动从2008年1月开始至5月底结束，分三个阶段进行：

第一阶段：学习宣传（1月2日-2月5日）。主要任务是抓好组织发动，加强学习和宣传，营造解放思想、改革创新的强大舆论声势和良好社会氛围，为整个学习讨论活动奠定思想基础。

1、广泛发动，提高认识。1月2日，召开局党组中心组会议，局党组书记、局长李清同志传达省委十届二次全会精神，对局系统解放思想学习讨论活动进行部署。

1月11日，召开局党组会议，专题研究全局解放思想学习讨论活动方案。

1月17日，召开省环保局解放思想学习讨论活动动员大会，局机关全体干部、直属单位班子成员参加，李清同志作动员报告。

1月18日前，将《广东省环保局开展解放思想学习讨论活动实施方案》印发各处室、各直属单位。

1月25日前，各处室、各直属单位召开干部职工动员会议，认真学习党的十七大报告和中共中央政治局委员、省委书记汪洋在省委十届二次全会上关于《继续解放思想，坚持改革开放，努力争当实践科学发展观的排头兵》的报告，传达李清局长在1月2日局党组中心组会议上的讲话精神和局党组下发的《广东省环保局开展解放思想学习讨论活动实施方案》，广泛发动干部群众积极投身学习讨论活动。以学习促进思想解放和观念更新。

2、领导带头，加强学习。局党组中心组要把解放思想学习讨论活动作为上半年理论学习的主题内容，制定专门学习计划，在3月份、4月份各安排一次专题学习讨论。

处级以上领导干部要带头学习，带头联系思想实际交流对解放思想、科学发展的认识，带头撰写体会文章，带头作学习辅导，充分调动广大干部群众积极参加解放思想大讨论的热情。

第二阶段：讨论调研（2月13日-3月31日）。主要任务是在加强学习、提高认识的基础上，围绕通过改革创新实现环保事业不断发展开展调查研究和讨论交流，为下一阶段科学决策奠定基础。

1、认真组织讨论活动。2月28日前，各处室、各直属单位要在解放思想的基础上，认真组织讨论活动，仔细查摆工作中不适应科学发展的突出问题，深入剖析产生问题的根源，树立忧患意识，着力克服工作中的不足，进一步开阔视野，拓宽思路。

请各处室、各直属单位围绕以下三个专题组织讨论：

一是充分认识开展解放思想学习讨论的重要性和必要性。认真领会理解汪洋书记《继续解放思想、坚持改革开放、努力争当实践科学发展观的排头兵》报告的精神实质，提高全体干部的思想认识。

二是联系环保队伍的思想实际，着力查找有待解放的思想空间，分析束缚我们思想的主要问题和产生的原因。

三是深入讨论环保工作面临的新形势。党的十七大把环保工作提到了一个非常重要的位置。随着十七大精神的落实，随着经济社会又好又快发展，环保部门工作任务更加艰巨，环保工作如何发挥排头兵作用，如何在创新中发展，要求我们不断研究和探索。

2、开展专题调研活动。3月20日前，各处室、各直属单位要抓住影响环保事业发展的突出矛盾和问题，列出专题，组织领导干部带着问题深入实际开展调查研究，广泛听取群众意见，研究提出解决问题、推动环保工作发展的对策和措施。调研围绕查找影响、制约、阻碍环保事业发展的问题展开。例如：环保工作如何融入经济发展主战场，发挥综合统筹、宏观调控作用，促进经济发展方式转变和区域协调发展；如何促进污染减排三大体系建设，确保污染减排目标实现；如何加强环保自身能力建设，提高服务基层服务群众的水平等。调研活动要实行省内调研与省外调研相结合。春节后，局主要领导带队前往江苏、河南等省调研污染减排工作；各位分管局领导要分别确定一个调研课题，由一个业务处室牵头，组成调研小组，深入有关市、县开展调研活动。局党组号召并鼓励全体干部自选调研课题，撰写调研报告。形成整个环保系统大家动手、动嘴、动脑的大讨论、大调研的生动活泼局面。

各直属单位要根据各自的工作职责开展专题调研活动，并提交书面调研报告。

第三阶段：决策部署（4月1日-5月31日）。主要任务是总结学习和调研的成果，集中研究改进工作的意见，形成指导全省环保事业发展的办法、措施、制度，指导部署今后工作。

1、总结解放思想学习讨论和调研活动成果。4月25日前，各处室、各直属单位要对解放思想学习讨论和调研活动情况进行认真总结，并形成书面报告于4月30日前报送局党组——各处室、各直属单位。

2、形成有关政策建议。要结合本处室本单位职责和工作实际，把学习讨论活动的成果形成有关政策建议，把解放思想大讨论转化为解决问题、促进工作的实际行动——各处室、各直属单位。

3、召开调研成果交流汇报会。5月15日前，召开全局解放思想调研活动成果交流汇报会，由各处室、各直属单位、各地级市环保局主要领导向局党组报告本单位解放思想调研活动成果——党办、办公室组织。

4、研究制定我局解放思想推动环境保护发展的具体意见。6月10日前，梳理出有价值的对策建议，向省委报送我局学习贯彻十七大和省委十届二次全会精神，推动广东环保发展的新思路、新途径、新举措的报告——法规处牵头，有关处室和直属单位配合。

5、汇集解放思想学习讨论和调研活动成果。编辑出版《广东省环保局解放思想学习讨论活动调研报告文集》，内容包括报送省委的报告，局领导的专题调研报告，各市、各单位和个人的优秀调研文章——党办、办公室、宣教中心。

五、保障措施

各处室、各直属单位要把开展解放思想学习讨论活动作为当前一项重要政治任务，摆上重要日程，制定具体方案，切实加强领导，精心组织，周密安排，抓好落实，确保学习讨论活动取得实效。

（一）加强组织领导。为加强对全局学习讨论活动的组织领导，局成立学习讨论活动领导小组，由李清局长担任组长，并抽调专人成立办公室，负责学习讨论的日常工作。各直属单位也要成立专门领导小组，由“一把手”负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

（二）明确工作责任。学习讨论活动要在局党组的统一领导下，各处室和直属单位分工协作、齐抓共管。各处室、各直属单位要组织开展各具特色、生动活泼的学习讨论和调研活动。机关党委办公室要协助局党组负责抓好活动的督促检查和成果验收。办公室要协调宣教中心组织好对全局解放思想学习讨论活动的宣传报道，及时报道各单位组织开展学习讨论活动的进展情况及好做法、好经验，生动反映全局上下通过解放思想学习讨论呈现出的新的精神风貌。

（三）抓好督导检查。局直属机关党委要协助局党组加强对全局学习讨论活动的督促检查。各处室领导要抓紧抓好本处室人员的学习讨论，各直属单位领导要加强对下属各科室学习讨论活动的督查指导，及时把握各阶段活动进展情况，提出加强改进意见，认真抓好活动成果验收，确保质量、务求实效。