广东省环境保护局文件

粤环〔2008〕66号

关于通报国控重点污染源在线监控系统建设情况的通知

各地级以上市环保局：

为加快重点污染源在线监控系统建设，我局于2008年5月20日至30日，对全省国控重点污染源在线监控系统建设情况进行了全面的检查，现将有关情况通报如下：

一、进展情况

根据2006版国家重点监控企业名单，我省国控企业共有238家，需安装416套在线监测设备，其中废水类76家、废气类100家，污水处理厂84家，有22家企业废水、废气类兼项。自今年3月全省国控重点污染源在线监控工作会议召开以来，各级环保部门、国控重点污染源企业认真贯彻落实会议精神，积极采取措施，加快国控重点污染源在线监控系统建设，目前全省需安装的416套在线监测点,已经完成311套，安装率为74.7%。目前仍有73家企业105套在线监测设备还没有完成安装。全省污染源监控中心建设已基本建成投入使用的有7个市，能与省联网并报送监测数据的有10个市。

（一）重点污染源在线监控安装情况。

截止2008年5月30日统计，我省国控重点污染源在线监控需安装数总计416套（废水类83套、废气类237套、污水处理厂96套）。目前已安装共计311套（废水类61套、废气类171套、污水处理厂79套），同比今年3月份增加70套，安装率为74.7%。其中：废水类73%，同比3月份提高了15%；废气类74%，同比3月份提高了3%；污水处理厂82%，同比3月份提高了18%。全省已完成在线监控点建设的有：梅州、惠州、汕尾、潮州、揭阳等5个市。

全省已经实现在线监控联网共131家，其中废水类37家、废气类41家、污水处理厂53家，联网率分别为：废水类48%；废气类41%；污水处理厂63%。

据本次检查统计，目前还未完成安装在线监控点的企业有73家共105套设备。（其中废水类23家、废气类35家，污水处理厂15家）。各市未完成安装任务的情况：湛江12家，东莞、肇庆各9家，中山、江门各7家，佛山5家，茂名4家，广州、汕头、清远、云浮各3家，珠海、韶关、深圳各2家，河源和阳江各1家。

还未安装好的73家之中，正在安装并于今年6月底完成的企业有42家；经省环保局批复同意延期10月底完成安装的企业有3家；企业破产、停产、关停不安装的有6家；还未安装预计在6月底不能完成安装任务的企业有22家，其中，湛江12家，韶关、茂名、肇庆各2家，广州、江门、阳江、清远各1家。

（二）污染源监控中心建设情况。

污染源监控中心已基本建成的有深圳、珠海、佛山、汕尾、东莞、中山、云浮等7个市。各地市污染源监控中心（电脑监控平台）能和省信息中心联网的有深圳、汕头、佛山、韶关、东莞、中山等6个市。监控中心正在建设，预计2008年底建成的有韶关、汕头、梅州、汕尾、江门、阳江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等12个市，预计不能完成监控中心建设的市有广州、河源、湛江等3个市。

二、下一步工作要求

（一）加强在线监控工作的组织领导。

各地市环保局要针对前一阶段工作的具体情况，加强对国控源在线监控工作的组织领导，制定相应工作方案、措施，狠抓落实，确保在线监控建设工作按时完成。对未按时完成国控重点源在线监控工作的地级以上市，当年总量减排工作考核评为不及格，并不受理省级环保专项资金项目申请，环保局主要负责人不能参加当年各种评选先进活动。

（二）加强监督、指导，确保在线监控工作如期完成。

各级环保部门要严格按2006版国控重点源名录加强对未建成在线监控系统企业的监督管理，督促企业加快污染源现场监控点建设，确保在今年6月底前完成。对已关停或当地政府已列入今年底前关停名单的企业，经我局总量办核实可不安装。对未按期完成现场监测点建设任务的国控重点污染源企（事）业单位，要依据《中华人民共和国水污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等对其进行处罚，并降低该单位环境保护信用等级，对该单位的新（扩、改）建项目不予审批，报请国家证监会和银监会不予其核准首次公开发行股票、再融资申请和贷款申请。

（三）加快污染源监控中心建设，确保在线监控系统9月底前实现联网。

各地级以上市环保局要按照《广东省自动监控信息交换技术规范—视频系统集成规范》，加快视频监控系统的建设和各市污染源监控中心的联网工作，要在今年9月底前与各市污染源监控中心联网，确保12月底与省污染源监控中心联网。对于因监控中心基建影响的市，必须通过建立服务器平台的方法向省信息中心报送监测数据，并确保在2008年9月底前完成。按照属地管理、属地监控的原则，对原省联网的120家企业和粤电集团企业的监测数据，要同时与当地市环保局联网。

附件：1．全省国控重点污染源在线监控系统建设情况一览表

2．正在安装并于6月底完成的国控企业名单

3．未安装在线监控系统的企业名单

广东省环境保护局

二○○八年六月十七日

（联系人及电话：杜华明020-87506105，传真：020-87502910）

主题词：环保  在线监控  建设  进展  通知

广东省环境保护局办公室           2008年6月17日印发

附件一

全省国控重点污染源在线监控系统建设情况一览表

时间：20080610

| 序号 | 地区 | 废水类 |  |  |  |  |  |  | 废气类 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业数（家） | 联网数（家） | 未安装企业数（家） | 需安装数（套） | 已安装数（套） | 安装率（％） | 联网率（％） | 企业数（家） | 联网数（家） | 未安装企业数（家） | 需安装数（套） | 已安装数（套） | 安装率（％） | 联网率（％） | 企业数（家） | 联网数（家） | 未安装企业数（家） | 需安装数（套） | 已安装数（套） | 安装率（％） | 联网率（％） |
| 1 | 广州 | 10 | 7 | 2 | 14 | 12 | 86 | 70 | 13 | 7 | 1 | 44 | 42 | 95 | 54 | 12 | 11 | 0 | 18 | 18 | 100 | 92 |
| 2 | 深圳 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 4 | 4 | 0 | 23 | 23 | 100 | 100 | 15 | 13 | 2 | 16 | 14 | 87 | 87 |
| 3 | 珠海 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 80 | 67 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 67 | 75 |
| 4 | 汕头 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佛山 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 100 | 10 | 6 | 4 | 20 | 8 | 40 | 60 | 17 | 16 | 1 | 19 | 18 | 95 | 94 |
| 6 | 韶关 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 100 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 50 | 33 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 50 |
| 7 | 河源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75 | 0 |
| 8 | 梅州 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| 9 | 惠州 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 汕尾 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 东莞 | 17 | 10 | 3 | 18 | 15 | 83 | 59 | 15 | 11 | 2 | 27 | 25 | 93 | 73 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 50 | 38 |
| 12 | 中山 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 75 | 75 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50 |
| 13 | 江门 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 63 | 25 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 61 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 25 |
| 14 | 阳江 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| 15 | 湛江 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 16 | 茂名 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 肇庆 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | 0 |
| 18 | 清远 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 | 6 | 0 | 3 | 11 | 6 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| 19 | 潮州 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 20 | 揭阳 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 云浮 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| 合计 | 全省 | 76 | 37 | 23 | 83 | 61 | 73 | 48 | 100 | 41 | 35 | 237 | 171 | 74 | 41 | 84 | 53 | 15 | 96 | 79 | 82 | 63 |

正在安装并于6月底完成的国控企业名单

附件二

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 现场监测仪器需安装套数 | 监控点位置 | 在线监控内容 | 现场监测仪器已安装套数 | 现场视频仪器是否安装 | 是否与当地环保部门联网 | 是否通过验收 | 是否正常运行 | 建设进展情况 | 存在的主要问题 | 计划建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州市添利电子科技有限公司 | 1 | 1 | COD 流量 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 实施中 | 还没进入安装阶段 | 6月 | 是新增国控重点企业，原没提出具体安装要求，现正订购仪器，预计6月中旬完成 |
| 2 | 广州 | 广州市旺隆热电有限公司 | 2 |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未办理国家 “三同时”验收手续，没正式纳日常监管， | 6月 | 企业正在购买仪器，计划6月底完成 |
| 3 | 珠海 | 珠海益力集团有限公司发电厂 | 1 | 烟囱出口 | SO2、NOX | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在招标中 |  | 6月底 |  |
| 4 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司 | 2 | 废水总排口 | COD | 一期1 二期0 | 一期是 二期否 | 一期联网二期未联网 | 否 | 一期是 二期否 | 二期站房已建成，设备未安装 |  | 二期6月底 | * |
| 5 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司（北区一期) | 1 | 总排口 | COD | 0 | 否 | 未联网 | 否 | 否 | 站房已建成，设备未购置 |  | 6月底 |  |
| 6 | 中山 | 中山市凯联针织印染厂有限公司 | 1 | 污水处理设施排口 | 流量、PH、COD | 0 | 未安装 | 已联网 | 否 | 否 |  |  | 6月底完成 |  |
| 7 | 中山 | 中山市正业中糖实业有限公司 | 1 | 1（摄频数为2个） | 排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 已安装 | 已联网 | 否 | 是 | 正在招标中 |  | 6月底完成 |  |
| 8 | 中山 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 1 | 1（摄频数为2个） | 排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 未安装 | 未联网 | 否 | 否 | 正在招标中 |  | 6月底完成 |  |
| 9 | 中山 | 中山国泰染整有限公司 | 1 | 1（摄频数为2个） | 排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 已安装 | 已联网 | 否 | 是 | 正在招标中 |  | 6月底完成 |  |
| 10 | 中山 | 中山市永安电力公司 | 1 | 1 | 排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 已安装 | 已联网 | 否 | 是 | 正在招标中 |  | 6月底完成 |  |
| 11 | 中山 | 中山市冠辉玻璃制品有限公司 | 1 | 1（摄频数为2个） | 排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 已安装 | 已联网 | 否 | 是 | 已确定中标商 |  | 6月底完成 |  |
| 12 | 中山 | 福懋兴业（中山）有限公司 | 1 | 1 | 烟气排放量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 已安装 | 已联网 | 否 | 是 | 已确定中标商 |  | 6月底完成 |  |
| 13 | 中山 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 1 | 1（摄频数为2个） | 废水流量、PH、COD、总磷、总氮 | 0 | 已安装 | 是 | 否 | 是 | 一期已安装，二期在招标中 |  | 6月底完成 |  |
| 14 | 韶关 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 5 | 一系统、二系统 | 烟尘、流量、SO2、NOX | 3 | 是 | 是 | 部分验收 | 是 | 筹备 | 监控负荷不足 | 08.6 | * |
| 15 | 韶关 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 6 | 4#、5#烧结、1、2号电站 | 烟尘、流量、SO2、NOX | 4 | 是 | 是 | 未 | 未 | 筹备 | 监控负荷不足 | 08.6 | * |
| 16 | 韶关 | 广东省韶关发电厂 | 4 | 10#、11#发电机组 | 烟尘、流量、SO2、NOX | 2 | 是 | 未 | 未 | 是 | 申请验收 |  | 08.6 | 8、9#发电机组属淘汰项目 * |
| 17 | 清远 | 佛冈县盈泰纺织印染厂 | 2 | 纺织印染厂 | SO2、烟排量 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在 安装 |  | 6月 | 原永富 |
| 18 | 清远 | 阳山县水泥实业有限公司 | 2 | 废气排放口 | SO2、烟排量 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未安装 |  | 6月 |  |
| 19 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 4 | 烟道 | SO2、NOx、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 是（其中1套） | 是 | 3套正在安装 | 监控负荷不足 | 6月底 | * |
| 20 | 佛山 | 南海长海发电有限公司 | 2 | 烟道 | SO2、NOx、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 是（其中1套） | 是 | 1套正在安装 | 监控负荷不足 | 6月底 | * |
| 21 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 4 | 烟道 | SO2、NOx、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 是（其中1套） | 是 | 3套正在招标 | 监控负荷不足 | 6月底 | * |
| 22 | 佛山 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 1 | 废气排放口 | SO2、NOx、烟尘、视频、烟速及辅助参数 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已经与仪器供应商签订合同，准备动工建设监测平台 |  | 2008-6-30 |  |
| 23 | 佛山 | 广东顺德糖厂有限公司 | 3 | 废气排放口 | SO2、NOx、烟尘、视频、烟速、辅助参数 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 与仪器供应商已签合同 |  | 2008-6-30 |  |
| 24 | 佛山 | 佛山市顺德区金丰热能有限公司 | 1 | 废气排放口 | SO2、NOx、烟尘、视频、烟速、辅助参数 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已经与仪器供应商签订合同，仪器供应商制定建设方案 |  | 2008-6-30 |  |
| 25 | 佛山 | 三水区白坭镇污水处理厂 | 1 | 排水口 | COD | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成安装场地测勘 |  | 2008-6-30 | 将原卓成厂COD仪迁装 |
| 26 | 汕头 | 澄海区溪南乐华造纸厂 | 1 | 排污口 | PH COD流量计关键设备电流 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 已安装在线监控 | 未安装在线监测、未联网 | 2008年6月25日前 |  |
| 27 | 汕头 | 汕头经济特区万丰热电有限公司 | 1 | 烟道 | SO2、、COx、烟尘 | 1套移位安装 | 否 | 否，以前有联网现正在安装 | 否、以前通过验收 | 维修并移位 | 侯厂方实施设备迁移 | 尽快维修设备故障 | 2008年6月 |  |
| 28 | 汕头 | 汕头龙珠水质净化厂 | 1 | 自动监测工作间 | PH、COD 总P、总N 流量计关键设备电流 | 否 第一期有安装在线监控 | 否 | 否 第一期有联网 | 否 第一期已通过验收 | 否 在线监控能正常运转 | 随第二期工程6月份完工后实施升级安装 | 因第二期工程影响自动监测安装进度 | 2008年6月25日前 |  |
| 29 | 河源 | 连平县污水处理厂 | 1 | 出水口 | PH、COD流量视频 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 县政府已承诺经费，与建设方签合同。 | 加快资金落实 | 2008年6月30日前 |  |
| 30 | 东莞 | 东莞道滘颖泰染厂 | 1 | 排放口 | 流量、TOC | 1 | 否 | 是 | 否 | 否 | 签合同，正在 调试 |  | 08年6月 |  |
| 31 | 东莞 | 东莞明海整染厂有限公司 | 1 | 排放口 | 流量、TOC | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 签合同，站房 建设中 |  | 08年6月 |  |
| 32 | 东莞 | 东莞市中堂镇吴家涌协成造纸厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 签合同正在 建设 |  | 08年6月 |  |
| 33 | 东莞 | 东莞市金田纸业有限公司 | 1 | 排放口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 在安装 |  | 08年6月 |  |
| 34 | 东莞 | 汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司 | 1 | 烟囱 | SO2 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未签合同正在建设 |  | 08年6月 |  |
| 35 | 东莞 | 东莞虎门电厂 | 1 | 烟囱 | SO2、NOx、O2烟尘、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 签合同，正在建设 |  | 08年6月 |  |
| 36 | 东莞 | 东莞市凤岗雁田污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在建设 | 二期扩建工程正在施工 | 08年6月 |  |
| 37 | 东莞 | 东莞樟木头镇污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在建设 | 二期扩建工程正在施工 | 08年6月 |  |
| 38 | 东莞 | 东莞市凤岗虾公潭污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在建设 | 正在招标 | 08年6月 |  |
| 39 | 深圳 | 小梅沙污水处理厂 | 1 |  | COD、流量 | 0 |  |  |  |  | 在建 |  | 2008.6 |  |
| 40 | 深圳 | 深圳市龙岗区沙田污水处理厂 | 1 |  | COD、流量 | 0 |  | 否 |  |  | 在建 |  | 2008.6 |  |
| 41 | 江门 | 香港润成（开平）整染厂 | 1 | 排污口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | － | 土建，设备已到 | 进度慢 | 2008.6.31 |  |
| 42 | 江门 | 开平市永顺包装造纸有限公司 | 1 | 排污口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | － | 土建，设备已到 | 进度慢 | 2008.6.31 |  |
| 43 | 江门 | 台山市骏华纺织印染有限公司 | 1 | 排污口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | － | 等设备 | 进度慢 | 2008.6.31 |  |
| 44 | 江门 | 开平中源纺织染整二厂 | 2 | 锅炉烟气 | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 设备安装 | － | 2008年6月底 |  |
| 45 | 江门 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 2 | 锅炉烟气 | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 | 已安装第一套 | 第二套设备选型－ | 2008年6月底 | * |
| 46 | 江门 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 2 | 锅炉烟气 | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 | 已安装第一套 | 第二套设备选型－ | 2008年6月底 | * |
| 47 | 江门 | 江门华尔润玻璃有限公司 | 2 | 锅炉烟气 | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 | 已安装第一套 | 第二套设备选型－ | 2008年6月底 | * |
| 48 | 江门 | 江门市丰乐污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 设备安装 | － | 2008年6月底 |  |
| 49 | 肇庆 | 封开县华信纸业有限公司 | 1 | 污水处理出水口 | COD | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安装中 |  | 2008.6.30 |  |
| 50 | 肇庆 | 肇庆市羚山污水处理厂 | 1 | 总排放口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在选定厂家 | － | 2008.6.30 |  |
| 51 | 肇庆 | 四会市城市污水处理有限公司 | 1 | 总排放口 | 流量、COD、PH | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在选定厂家 | － | 2008.6.30 |  |
| 52 | 肇庆 | 高要市城市污水处理厂 | 1 | 总排放口 | 流量、COD、PH | 正在安装1套 | 正在安装 | 否 | 否 | 否 | 正在安装 | － | 2008.6.30 |  |

注：“*”为10家有2套以上并已安装好部分监控点的企业。

附件三

未安装在线监控系统的企业名单

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 现场监测仪器需安装套数 | 在线监控内容 | 现场监测仪器已安装套数 | 建设进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州新天威交通发展有限公司 | 1 | COD 流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 2 | 韶关 | 韶关市浈江区益华水泥有限公司 | 1 | 流量、SO2 | 0 | 不能按期完成（6月底前） | 1条8.8万吨生产线 |
| 3 |  | 曲江县龙腾水泥实业有限公司 | 3 | 流量、SO2 | 0 | 不能按期完成（6月底前） | 3条8.8万吨生产线 |
| 4 | 江门 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 2 | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 5 | 阳江 | 广东春潭水泥有限公司金同水泥厂 | 1 | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、视频 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 6 | 湛江 | 丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 7 |  | 雷州市恒福糖业发展有限公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 8 |  | 雷州市信通糖业有限公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 9 |  | 广东大华糖业有限公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 10 |  | 华资农垦糖业发展有限公司湛华分公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 11 |  | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广华分公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 12 |  | 湛江粤华糖业有限公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 13 |  | 裕明糖业有限公司 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 14 |  | 湛江东兴石油企业有限公司 | 1 | SO2、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 15 | 湛江 | 廉江市新恒通建材有限公司 | 1 | SO2、流量 |  | 不能按期完成（6月底前） | 立窑水泥 |
| 16 |  | 廉江市金城水泥有限公司 | 1 | SO2、流量 |  | 不能按期完成（6月底前） | 立窑水泥 |
| 17 |  | 廉江市吉城水泥有限公司 | 1 | SO2、流量 |  | 不能按期完成（6月底前） | 立窑水泥 |
| 18 | 茂名 | 信宜市新华造纸厂 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 19 |  | 茂名市第一污水处理厂 | 1 | COD、流量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 20 | 肇庆 | 高要市禄步金鹿水泥厂 | 6 | 烟尘、SO2、NOX | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 21 |  | 高要市华辉水泥有限公司 | 4 | 烟尘、SO2、NOX | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |
| 22 | 清远 | 连州市智都造纸有限公司 | 1 | SO2、烟排量 | 0 | 不能按期完成（6月底前） |  |