广东省环境保护局

粤环函〔2008〕1228号

关于对国控重点源在线监控系统建设专项督办的通知

各有关地级以上市环保局：

国控重点污染源在线监控系统是污染减排“三大体系”的重要组成部分，是污染减排考核的重要内容之一。按国家的要求，所有国控重点污染源在线监控必须在2008年底前完成安装联网，否则将依据《主要污染物总量减排考核办法》认定未通过总量减排年度考核。

截至2008年11月12日，全省仍有21家企业未完成安装任务，10家企业安装后未联网。为保证我省顺利通过的今年总量减排考核，我局决定对未完成在线监控系统建设的地区进行专项督办（详见附件）。各市务必在2008年11月底前完成所有国控重点污染源在线监控系统安装联网工作。同时自本通知印发之日起，各市必须每周向我局报送一次进展情况。若11月底不能完成任务，则从12月起每日向我局报送进度。

各市要充分认识完成国控重点污染源在线监控系统的重要性，切实加强领导，落实责任，采取有效措施。对于不能完成任务的企业，该关闭的应报请当地政府予以关闭（已经关闭的企业，各市环保局应及时将政府下达的关停文件报送我局），该处罚的要依法予以严厉处罚，同时我局将结合信用评价、绿色信贷、上市核查等手段予以惩罚。对于责任不落实、措施不到位导致任务无法完成的地区，我局将不受理其省级环保专项资金项目申请，环保部门主要负责人不能参加当年各种评选先进活动，同时会同省监察厅追究相关责任人的责任。

附件：1．国控重点源在线监控系统建设专项督办表（未完成安装名单）

2．国控重点源在线监控系统建设专项督办表（未与省信息中心联网名单）

广东省环境保护局

二○○八年十一月十七日

（联系人及电话：魏鹏020-87506529，刘伟龙020-87537823）

主题词：环保  国控重点源  在线监控△  督办  通知

国控重点源在线监控系统建设专项督办表

附件一

（未完成安装名单）

| 地区 | 序号 | 未完成安装的国控源名单 | 未完成原因 | 任务及完成时限 | 责任单位 | 第一 责任人 | 直接 责任人 | 省局 督办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关 | 1 | 韶关市浈江区益华水泥有限公司 | 正申请关闭 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 韶关市环保局 | 胡书臣 | 魏宁 | 黄惠 |
|  | 2 | 曲江县龙腾水泥实业有限公司 | 安装中 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 乐昌市污水处理厂 | 受灾停产至今，安装中 |  |  |  |  |  |
| 湛江 | 4 | 湛江粤华糖业有限公司 | 因糖厂的季节性生产特性曾申请免装，未获环保部批准，目前正在安装中 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 湛江市环保局 | 李丕学 | 陈刘 | 奚创旭 |
|  | 5 | 华资农垦糖业发展公司广华分公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 裕明糖业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 华资农垦糖业发展公司湛华分公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 雷州市恒福糖业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 雷州市信通糖业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 广东大华糖业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 茂名 | 12 | 信宜市新华造纸厂 | 安装中 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 茂名市环保局 | 张荣光 | 梁锦红 | 奚创旭 |
|  | 13 | 茂名市第一污水处理厂 | 安装中 |  |  |  |  |  |
| 阳江 | 14 | 广东春潭水泥有限公司金同水泥厂 | 治理设施改造中 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 阳江市环保局 | 彭永源 | 杨思明 | 奚创旭 |
| 清远 | 15 | 连州市智都造纸有限公司 | 一度停产，安装中 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 清远市环保局 | 何国雄 | 蔡发明 | 黄惠 |
| 东莞 | 16 | 汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司 | 锅炉改造为天然气，正申请免装 | 务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停 | 东莞市环保局 | 袁绍东 | 莫练初 | 刘其汉 |
|  | 17 | 东莞市凤岗雁田污水处理厂 | 经营权变动，停产改造 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 东莞樟木头镇污水处理厂 | 安装中 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 东莞常平陈屋贝污水处理厂 | 年底关停，正申请免装 |  |  |  |  |  |
| 江门 | 20 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 两家企业已安装在线设备各一套，因脱硫设施工程未完成，延迟安装各一套 | 务必与脱硫设施改造同步完成，并联网 | 江门市环保局 | 陈国标 | 刘振军 | 奚创旭 |
|  | 21 | 开平中源纺织染整二厂 |  |  |  |  |  |  |

附件二

国控重点源在线监控系统建设专项督办表

（未与省信息中心联网名单）

| 地区 | 序号 | 未与省信息中心联网的国控源名单 | 未联网原因 | 任务及完成时限 | 责任单位 | 第一 责任人 | 直接 责任人 | 省局 督办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 1 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司（一套废水设备未联网） | 原装的设备受损，重新安装 | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 广州市环保局 | 丁红都 | 何榕友 | 陈春贻 |
| 茂名 | 2 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 刚完成安装，正在调试 | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 茂名市环保局 | 张荣光 | 梁锦红 | 陈春贻 |
|  | 3 | 化州市耀明糖业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 清远 | 4 | 阳山兴华水泥有限公司 |  | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 清远市环保局 | 何国雄 | 蔡发明 | 陈春贻 |
| 东莞 | 5 | 东莞市塘厦白泥湖水质净化厂 |  | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 东莞市环保局 | 袁绍东 | 莫练初 | 陈春贻 |
|  | 6 | 东莞虎门电厂 | 刚完成安装，正在调试 |  |  |  |  |  |
| 中山 | 7 | 中山市永安电力公司 | 已与市环保局联网 | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 中山市环保局 | 罗焯添 | 陈健雄 | 陈春贻 |
| 云浮 | 8 | 云浮发电厂 | 因脱硫工程，延迟安装，目前刚完成安装，正在调试联网 | 务必于08年11月底前与省信息中心完成联网 | 云浮市环保局 | 陈德深 | 苏宁宁 | 陈春贻 |
|  | 9 | 云浮发电厂（B厂）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 广东省粤泷发电有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |